## 00_Sommaire
ÉTAPE 8 - PLAN D'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE - CHHS
Centre hospitalier horizon SANTÉ (CHHS) - Synthèse des Étapes 1 à 7
Données fictives construites à des fins pédagogiques et professionnelles. Les gains potentiels sont des estimations fictives fondées sur les hypothèses du modèle, non des résultats garantis.
Onglet | Contenu
01_Matrice_Actions | 11 actions organisées en 4 axes, avec responsable, priorité, coût, gain potentiel, KPI, délai
02_Matrice_Impact_Effort | Classement des actions selon leur impact et leur effort de mise en œuvre
03_Impact_Financier_Global | Chiffrage global du plan d'action et mise en perspective avec les scénarios de l'Étape 7

## 01_Matrice_Actions
MATRICE DES ACTIONS - PLAN D'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE
Action | Problème | Responsable | Priorité | Coût (k€) | Gain potentiel | KPI de suivi | Délai
AXE 1 - ACTIVITÉ ET OFFRE
Revoir le panier d'actes et l'organisation des salles du bloc opératoire | Volume en baisse continue (-6,1% sur 3 ans, Étape 4) et coût unitaire hors budget de +10,2% (Étape 3) | Direction des opérations | P1 | 150 | 500 k€/an (réduction du déficit de -2 261 k€, Étape 2) | Nombre d'interventions/mois | 6 mois
Mutualiser les examens de laboratoire à fort volume avec un partenaire externe | Coût unitaire laboratoire supérieur au tarif moyen (Étape 2) | Direction du laboratoire | P2 | 80 | 300 k€/an | Coût unitaire laboratoire | 9 mois
Sécuriser le taux d'occupation des activités rentables (consultations, hospitalisation, imagerie) | Ces activités compensent aujourd'hui le déficit du bloc et du laboratoire (Étape 2) | Directions de site | P2 | 20 | Maintien de la marge actuelle (+4 787 k€ cumulés) | Taux d'occupation par activité | Continu
AXE 2 - COÛTS ET PRODUCTIVITÉ
Plan de fidélisation RH (turnover et absentéisme) | Turnover 9%→13% et absentéisme 6,2%→7,5% (Étape 4), principal facteur de dérive du coût unitaire (Étape 3 et 7) | DRH | P1 | 200 | 1 000 k€/an (retour masse salariale/CA vers 60%, Étape 7) | Turnover, absentéisme | 12 mois
Renégocier les contrats fournisseurs (médicaments, dispositifs médicaux) | Poids des achats en hausse, notamment au bloc opératoire (35% du pool achats, Étape 2) | Direction des achats | P1 | 30 | 350 k€/an | Achats / CA | 6 mois
Automatiser certaines analyses de laboratoire à fort volume | Coût unitaire élevé sur une activité à gros volume (Étape 2) | Direction du laboratoire | P2 | 250 | 200 k€/an (à partir de l'année 2) | Coût unitaire laboratoire | 12 mois
AXE 3 - REPORTING ET CONTRÔLE INTERNE
Rendre la référence de facture obligatoire et bloquante | 20 factures sans référence détectées (Étape 6), risque de fraude ou d'erreur non détectée | Direction financière / IT | P1 | 15 | Non chiffrable directement - réduction du risque de fraude | Nb factures sans référence | 3 mois
Automatiser le rapprochement mensuel activité/facturation | Risque élevé identifié en Étape 6 : écart entre activité réalisée et facturation émise | Contrôle de gestion | P1 | 100 | Fiabilisation du CA utilisé pour le pilotage (pas de gain direct chiffré) | Écart activité/facturation | 6 mois
Séparer les tâches de saisie, validation et paiement fournisseurs | Séparation des tâches jugée insuffisante (grille COSO, Étape 6) | Direction financière | P2 | 10 | Réduction du risque de fraude | Nb anomalies détectées par audit | 6 mois
AXE 4 - QUALITÉ ET EXPÉRIENCE PATIENT
Enquête ciblée sur le lien entre tension RH et qualité perçue | Satisfaction en baisse (83%→81%) en parallèle de la hausse du turnover (Étape 4) | Direction Qualité | P2 | 30 | Identification d'actions correctives qualité | Satisfaction patient | 3 mois
Réduire le délai de prise en charge | Délai passé de 35 à 42 minutes entre N-1 et N (Étape 4) | Directions de site | P2 | 50 | Réduction des réclamations et amélioration de la satisfaction | Délai de prise en charge | 6 mois

## 02_Matrice_Impact_Effort
MATRICE IMPACT × EFFORT
Action | Impact | Effort | Recommandation
Renégocier les contrats fournisseurs | Élevé | Faible | Quick win - à lancer immédiatement
Sécuriser le taux d'occupation des activités rentables | Moyen | Faible | Quick win - à lancer immédiatement
Rendre la référence de facture obligatoire | Moyen | Faible | Quick win - à lancer immédiatement
Séparer les tâches saisie/validation/paiement | Moyen | Faible | Quick win - à lancer immédiatement
Enquête tension RH / qualité | Faible | Faible | À faire, faible priorité
Automatiser le rapprochement activité/facturation | Élevé | Moyen | Projet à planifier à court terme
Réduire le délai de prise en charge | Moyen | Moyen | Projet à planifier à moyen terme
Mutualiser les examens de laboratoire | Moyen | Moyen | Projet à planifier à moyen terme
Plan de fidélisation RH | Élevé | Élevé | Projet stratégique - sponsoring Direction générale
Revoir le bloc opératoire (panier d'actes, salles) | Élevé | Élevé | Projet stratégique - sponsoring Direction générale
Automatiser les analyses de laboratoire | Moyen | Élevé | À réévaluer après les actions à effort plus faible

## 03_Impact_Financier_Global
CHIFFRAGE GLOBAL DU PLAN D'ACTION (ESTIMATIONS FICTIVES)
Actions à gain chiffré (priorité P1, cumul en année pleine)
Bloc opératoire - panier d'actes et organisation des salles | 500
Plan de fidélisation RH | 1000
Renégociation fournisseurs | 350
TOTAL gain potentiel P1 (année pleine) | 1850
Résultat d'exploitation N (Étape 1, réalisé) | 1826
Résultat d'exploitation N+1 avec plan d'action (indicatif) | 3676
Pour mémoire - Résultat N+1 scénario central (Étape 7, sans plan d'action ciblé) | 2067
Pour mémoire - Résultat N+1 scénario optimiste (Étape 7) | 3154
Ces montants sont des estimations fictives fondées sur les hypothèses du modèle ; ils ne constituent pas un engagement de résultat.